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	Yeni stratejik plan hazırlama gerekliliği SGDB tarafından Rektöre iletilir; Strateji Geliştirme
Kurulu üyelerinin isimlerini içeren Stratejik
Plan Genelgesi hazırlanarak Rektörün onayına sunulur ve Üniversite birimlerine duyurulur.
Tüm akademik ve idari birimlerden stratejik planlama ekibinde görev alacak, konusunda yetkin birim sorumlularının bildirilmesi talep edilir; ekip Strateji Geliştirme Kurulunca onaylanır.
Stratejik planlama ekibince genelgenin yayımını izleyen iki ay içinde eğitim ihtiyacını da içeren hazırlık programı (iş takvimi) oluşturulur; Kurulca onaylanan program birimlere duyurulur ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi olarak gönderilir.
Hazırlık programında tespit edilen eğitim ihtiyacı doğrultusunda stratejik planlama eğitimleri düzenlenir.
Gerekli görülmesi halinde alt çalışma grupları oluşturularak, paydaşların katkısıyla mevzuat, üst politika belgeleri, paydaş, kuruluş içi, akademik faaliyetler, yükseköğretim sektörü ve GZFT analizlerini içeren durum analizi yürütülür.
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3- Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi
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Analiz sonuçları değerlendirilerek tespitler ve ihtiyaçlar belirlenir; çalışmalar SGDB tarafından raporlanarak Strateji Geliştirme Kurulu bilgilendirilir.
Rektörün perspektifi doğrultusunda paydaş katkısıyla hazırlanan alternatif misyon, vizyon ve temel değer taslaklarına Strateji Geliştirme Kurulunca son şekli verilir.
Akademik faaliyetler ve yükseköğretim sektörü analizi bulguları Rektöre raporlanır; Rektörün perspektifi çerçevesinde konum, başarı bölgesi, değer sunumu ve temel yetkinlik tercihlerinden oluşan farklılaşma stratejisi Kurulca onaylanır.
Paydaşların katkısıyla taslak amaç ve hedefler farklılaşma stratejisi çerçevesinde belirlenir; harcama birimlerince sorumlu olunan hedeflere ilişkin performans göstergesi, risk, strateji ve maliyetleri içeren taslak hedef kartları hazırlanır.
Kaynak tahsisi ve maliyetlendirme çalışmaları yapılarak taslak amaç ve hedef kartları SGDB tarafından konsolide edilir; Strateji Geliştirme Kurulunun değerlendirmesine ve Üniversite Senatosunun görüşüne sunulur.
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Uygun mu?
Görüşler doğrultusunda taslak yeniden düzenlenir.
H
E
Amaç ve hedef kartları nihai hale getirilir; izleme ve değerlendirme esasları da belirlenerek stratejik plan taslağı Rehberdeki şablona uygun olarak oluşturulur.
Taslak plan, kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın
nisan ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir; değerlendirme raporu gönderilmesi halinde plana haziran ayı sonuna kadar son şekli verilir.
Strateji Geliştirme Kurulu tarafından son şekli verilen stratejik plan, Rektörün onayına sunulur.
Onaylanan plan bir ay içinde Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sayıştay’a gönderilir; en geç dönemin ilk yılının ocak ayının ilk haftası itibarıyla
Üniversite internet sitesinde yayımlanır.
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